|  |
| --- |
| **项目简介** |
| **项目名称** | 重点青少年群体“成长护航”项目 |
| **项目代码** | ksztb2015-D-0004 | **项目类型** | 青少年类 |
| **发布时间** | 2016-03-08 | **执行机构** | 昆山市德馨青少年服务中心 |
| **服务对象** | 昆山市165名重点青少年 | **活动地域** | 昆山市全市 |
| **业务指导部门** | 昆山市团委 |

|  |
| --- |
| **项目实施计划** |
| 活动主题 | 实施时间 | 参与人数 | 活动频次 | 活动内容 |
| 活动一：志愿者招募 | 2015.12-2016.3 | 4 | 5 | 新媒体招募、走访招募 |
| 活动二：志愿者培训（现场培训） | 2016.4-2016.8 | 30 | 4 | 新入志愿者通识培训和专业技术培训 |
| 活动三：志愿者培训（在线培训） | 2016.6-2016.10 | 30 | 4 | 服务流程培训、经验分享 |
| 活动四：拓展活动 | 2016.5-2016.8 | 40 | 3 | 团队游戏（一天）、结对活动（一天）、职业素质测评等 |
| 活动五：暑期夏令营 | 2016.7-2016.8 | 16 | 1 | (参与团市委主办的活动) |
| 活动六：家长面谈 | 2016.1-2016.10 | 165 | 1 | 项目说明、服务对象环境调研、需求了解 |
| 活动七：个案服务 | 2016.1-2016.11 | 165 | 3 | 个案需求了解、资源链接（课业培训、职业培训等资源），建档 |
| 活动八：电话访谈 | 2016.1-2016.10 | 150 | 4 | 需求了解、情感关怀、答疑解惑、情绪疏导 |
| 活动九：职业体验小组 | 2016.6-2016.10 | 10 | 10 | 通过开设网店等形式锻炼职业技能，指导引领职业活动（创业筹划、职业技能教育、启动资金筹集、营运管理督导） |
| 活动十：项目总结活动 | 2016.11 | 110 | 1 | 总结成果,表彰先进. |

|  |
| --- |
| **项目预算** |
| 费用类别 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 总额（元） | 备注 |
| 志愿者招募与培训 | 6780 | 项 | 1 | 6780 |  |
| 素质拓展 | 27450 | 项 | 1 | 27450 |  |
| 个案辅导 | 63350 | 项 | 1 | 63350 | 包括拓展\家长面谈\个案辅导\电话访谈\职业体验活动 |
| 项目总结活动 | 4480 | 项 | 1 | 4480 |  |
| 项目人员补贴 | 56400 | 项 | 1 | 56400 |  |
| 管理费用 | 14386.4 | 项 | 1 | 14386.4 |  |
| 税金 | 10253.6 | 项 | 1 | 10253.6 |  |

|  |
| --- |
| **资源需求** |
| 资金 | 资金需求 | 183100元 |
| 资金用途 | 服务活动费用/人员补贴/管理费/税金 |
| 场地 | 场地面积 | 80平方米会议室1个(培训)\20平方米办公空间1个(职业体验)\拓展基地1个 |
| 场地地域 | 市区 |
| 志愿者 | 需求人数 | 110 |
| 社工需求 | 需求人数 | 8 |
| 物资需求 | 需求数量 | 车辆1~3辆 |
| 专业需求 | 专业类别 | 社工专业或心理咨询专业 |
| 专家资质 | 初级或中级 |
| 其他需求 | 具体说明 | 团委系统的支持 |
| 需求时间 | 12月 | 项目联系人 | 曾川 |
| 联系方式 | 13913278199 | E-mail | 1546072591@qq.com |
| **项目状态** | 发布 |