|  |
| --- |
| **项目简介** |
| **项目名称** | 儿童家庭性教育及自护能力提升计划 |
| **项目代码** | Ksztb2015-D-003 | **项目类型** | 扶幼类 |
| **发布时间** | 2016-03-08 | **执行机构** | 昆山市家庭综合服务中心 |
| **服务对象** | 3-7岁儿童及家长 | **活动地域** | 昆山市 |
| **业务指导部门** | 昆山市妇联 |

|  |
| --- |
| **项目实施计划** |
| 活动主题 | 实施时间 | 参与人数 | 活动频次 | 活动内容 |
| 儿童保护宣传 | 2015.11-2016.11 | 400 | 4 | 项目周期内，开展4场宣传活动，通过展板布置、宣传页发放、游戏设计、情景表演等形式，宣传儿童家庭性教育的必要性，提升社会大众对儿童家庭性教育的关注度，并进行服务对象招募。 |
| 家长护航课堂 | 2015.11-2016.11 | 900 | 30 | 项目周期内，开展家长护航课堂30场，采用互动课堂的方式，通过性教育知识讲授和情境案例分析，促使家长认识孩子成长中有关性的问题，并学会正面引导孩子如何与异性相处的技能和技巧。 |
| 儿童成长课堂 | 2015.11-2016.11 | 1800 | 60 | 项目周期内，开展儿童成长课堂60场，采用男女生分班授课的方式，通过图片展示、亲子互动表演、情景剧等形式，使儿童认识隐私部位，了解“我从哪里来”，并学会分辨性侵害行为和掌握防范性侵害的方法。 |

|  |
| --- |
| **项目预算** |
| 费用类别 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 总额（元） | 备注 |
| 宣传费 | 5300 | 批 | 1 | 5300 | 宣传横幅3条，宣传展板5个，宣传折页1000份，宣传手册200本，海报10张。 |
| 活动物资 | 200 | 次 | 94 | 18800 | 活动道具、材料 |
| 志愿者补贴 | 50 | 项 | 162 | 8100 | 162人次 |
| 专家费 | 500 | 项 | 90 | 45000 | 500元\*90场活动 |
| 专职项目社工 | 3000 | 项 | 24 | 72000 | 2人\*12个月 |
| 兼职心理咨询师 | 500 | 项 | 24 | 12000 | 2人\*12个月 |
| 管理费 | 11457.6 | 项 | 1 | 11457.6 | 项目周期内所需管理费用 |
| 税金支出 | 10242.4 | 项 | 1 | 10242.4 |  |

|  |
| --- |
| **资源需求** |
| 资金 | 资金需求 | 182900元 |
| 资金用途 | 宣传费用、活动物资、志愿者补贴、专家费、专职项目社工、兼职心理咨询师、管理费、税金支出 |
| 场地 | 场地面积 | 社区、学校、企业 |
| 场地地域 | 社区、学校、企业 |
| 志愿者 | 需求人数 | 100 |
| 社工需求 | 需求人数 | 100 |
| 物资需求 | 需求数量 | 每人一份道具，每次服务对象30人左右，活动道具、场地布置和茶歇等。 |
| 专业需求 | 专业类别 | 儿童教育、家庭教育 |
| 专家资质 | 初级社工、心理咨询师、教师 |
| 其他需求 | 具体说明 | 具体再说 |
| 需求时间 | 2015年9月30日 | 项目联系人 | 李心怡 |
| 联系方式 | 15251818831 | E-mail | 2270168281@qq.com |
| **项目状态** | 发布 |