|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目简介** | | | |
| **项目名称** | 新昆山人子女社区综合服务项目 | | |
| **项目代码** | ksztb2015-D-0001 | **项目类型** | 青少年综合服务 |
| **发布时间** | 2016-03-08 | **执行机构** | 昆山高新区阳光社区儿童事务中心 |
| **服务对象** | 400名6~14岁睦和社区和毛厍社区新昆山人子女 | **活动地域** | 毛厍社区、睦和社区 |
| **业务指导部门** | 昆山市妇联 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目实施计划** | | | | |
| 活动主题 | 实施时间 | 参与人数 | 活动频次 | 活动内容 |
| 项目服务内容一： 小候鸟驿站 | 2015年12月28日起 | 每次25名青少年 | 全年150次 | 四点钟文化课堂-书法大课堂 四点钟文化课堂-小市民合唱团 四点钟文化课堂-学说昆山话 四点钟文化课堂-阅读精品班 |
| 项目服务内容二： 欢乐亲子坊 | 每两月开展一次 | 每次20对亲子 | 全年6次 | 亲子主题活动 |
| 项目服务内容三： 团队成长营 | 每季度一次 | 每次30名青少年 | 全年4次 | 情绪管理、行为纠正、冲突处理、分工合作等抗逆力小组活动 |
| 项目服务内容四： 社区融入园地 | 每月开展一次 | 每次40名青少年 | 全年12次 | 了解昆山名胜古迹、传统文化、艺术特点等 |
| 项目服务内容五： 个案辅导 | 全年开展10个个案 | 10名青少年 | 跟踪服务80次 | 亲子沟通、行为纠正、情绪管理等 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目预算** | | | | | |
| 费用类别 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 总额（元） | 备注 |
| 小候鸟驿站活动物资 | 5 | 元/人次 | 4000 | 20000 | 每场不低于25人，全年150次 |
| 小候鸟驿站教师费用 | 200 | 元/次 | 150 | 30000 | 每次1名活动老师，全年150次 |
| 欢乐亲子坊活动物资 | 20 | 元/人次 | 240 | 4800 | 全年6次，每次20对亲子 |
| 欢乐亲子坊教师费用 | 300 | 元/人/次 | 12 | 3600 | 每次2名活动老师，全年6次 |
| 团队成长营活动物资 | 15 | 元/人次 | 120 | 1800 | 全年4次，每次30人 |
| 团队成长营教师费用 | 300 | 元/人/次 | 8 | 2400 | 每次2名活动老师，全年4次 |
| 社区融入园地活动物资 | 15 | 元/人次 | 480 | 7200 | 全年12次，每次40人 |
| 社区融入园地教师费用 | 300 | 元/人/次 | 24 | 7200 | 每次2名活动老师，全年12次 |
| 个案社工补贴 | 40 | 元/次 | 80 | 3200 | 8个个案，每个服务不低于10次 |
| 项目全职人员费用 | 3500 | 人/月 | 24 | 84000 | 项目周期一年，2名全职人员 |
| 办公耗材、交通通讯、水电费用等 | 595 | 元/月 | 12 | 7140 |  |
| 财务补贴 | 400 | 元/月 | 12 | 4800 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **资源需求** | | | |
| 资金 | 资金需求 | 188500元 | |
| 资金用途 | 活动宣传费、活动物资费用、讲师费用、工作人员费用、志愿者补贴费用、出行交通费、管理费等 | |
| 场地 | 场地面积 | 30-40平 | |
| 场地地域 | 毛厍社区和睦和社区、昆山周边 | |
| 志愿者 | 需求人数 | 20 | |
| 社工需求 | 需求人数 | 2 | |
| 物资需求 | 需求数量 | 小候鸟驿站物资费20000元，欢乐亲子坊物资费4800元，团队成长营物资费1800元，社区融入园地物资费7200元。 | |
| 专业需求 | 专业类别 | 教育学、管理学专业 | |
| 专家资质 | 社工师、教师资格证 | |
| 其他需求 | 具体说明 | 具体再说 | |
| 需求时间 | 2015.12-2016.11 | 项目联系人 | 舒海燕 |
| 联系方式 | 13405122186 | E-mail | 278637761@qq.com |
| **项目状态** | 发布 | | |