| 项目简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 柏庐街道社区综合服务项目 |  |  |
| 项目代码 | ksztb2015-E-0004 | 项目类型 | 社区服务 |
| 发布时间 | 2016-03-08 | 执行机构 | 鹿城环保社 |
| 服务对象 | 200名社区居民 | 活动地域 | 柏庐街道 |
| 业务指导部门 | 昆山市环保局 |  |  |

| 项目实施计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动主题 | 实施时间 | 参与人数 | 活动频次 | 活动内容 |
| 项目宣传推广 | 2015.12－2016.7 | 600 | 每月1－2次 | 广场宣传，座谈会，楼道拜访 |
| 社区互动类主题活动 | 2016.1－2016.11 | 100 |  |  |
| 环保活动 | 2016.1－2016.11 | 180 | 2月1次 | 变废为宝，酵素制作 |
| 观影会 | 2016.1－2016.11 | 500 | 每月1次 | 观影 |
| 社区综合活动 | 2016.1－2016.11 | 240 | 每季一次 | 元宵联欢会，地球一小时，社区开放日，社区居民厨艺赛 |
| 居民参与类主题活动 | 2016.1－2016.11 | 162 |  |  |
| 能力建设工作坊 | 2016.1－2016.11 | 150 | 每月1次 | （1）志愿服务理念培训 （2）志愿服务礼仪培训 （3）应急救援、志愿者自护、医疗常识培训 （4）志愿服务心理培训、团队意识培训 （5）文化知识培训 （6）志愿者体能培训 |
| 团队建设 | 2016.1－2016.11 | 150 | 每月1次 | 1.档案建立、 2.组织架构 3.内部管理 4.规章制度 5.会议形式 6.团队拓展训练 |
| 志愿者主题活动 | 2016.1－2016.11 | 360 | 每月1次 | 志愿者设计策划执行/专业指导 |
| 社区议事会 | 2016.1－2016.11 | 80 | 每2月1次 | 座谈、小组讨论、对话 |

| 项目预算 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用类别 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 总额（元） | 备注 |
| 活动物资 | 15 | 人次 | 2260 | 34660 |  |
| 宣传费用 | 25 | 份 | 107 | 2700 |  |
| 工资 | 3500 | 元/月/人 | 12 | 42000 |  |
| 专家补贴 | 433 | 人次 | 30 | 13000 |  |
| 志愿者补贴 | 30 | 人次 | 250 | 7500 |  |
| 其他补贴 | 100 | 人次 | 51 | 5100 |  |
| 管理费用 | 12096 | 项 | 1 | 12096 |  |
| 税金 | 6944 | 项 | 1 | 6944 |  |

| 资源需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金 | 资金需求 | 124000元 |  |
|  | 资金用途 | 关注“地球一小时”大型广场活动策划、物资、宣传，执行费用， |  |
| 场地 | 场地面积 | 柏庐街道 |  |
|  | 场地地域 | 柏庐街道 |  |
| 志愿者 | 需求人数 | 274 |  |
| 社工需求 | 需求人数 | 3 |  |
| 物资需求 | 需求数量 | 宣传及主题活动所需的物资 |  |
| 专业需求 | 专业类别 | 社会工作 |  |
|  | 专家资质 | 国际贸易 会计 英语 |  |
| 其他需求 | 具体说明 | 具体再说 |  |
| 需求时间 | 2015年12月-2016年11月 | 项目联系人 | 徐华 |
| 联系方式 | 18068086718 | E-mail | Lchb999@126.com |
| 项目状态 | 发布 |  |  |