|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目简介** | | | |
| **项目名称** | 花桥经济开发区花安社区综合服务项目 | | |
| **项目代码** | ksztb2015-E-0007 | **项目类型** | 综合服务类 |
| **发布时间** | 2016-03-08 | **执行机构** | 昆山市心源社会工作发展服务中心 |
| **服务对象** | 社区居民 | **活动地域** | 花桥 |
| **业务指导部门** | 昆山乐仁 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目实施计划** | | | | |
| 活动主题 | 实施时间 | 参与人数 | 活动频次 | 活动内容 |
| 放学吧 | 每周一-周五 | 20 | 180 | 针对社区1-6年级儿童，开展托管服务，减轻双职工家庭负担 |
| 青少年成长小组 | 每周五 | 15 | 30 | 青少年成长小组，促进同辈交流，6个小组，每个小组5节 |
| 子女教育沙龙 | 每月1次 | 20 | 10 | 针对社区40岁以上父母开展子女教育沙龙 |
| 老年人康乐小组 | 每周四 | 15 | 48 | 开展老年人康乐小组，各种形式的小组活动 |
| 高龄老人入户探访 | 每月1次 | 240 | 12 | 每月1次探访80岁以上老人，为老人排忧解难 |
| 便民服务 | 每月1次 | 100 | 12 | 整合多种资源，方便居民生活 |
| 邻里情-社区睦邻文化活动 | 每月1次 | 100 | 12 | 每月开展睦邻活动，促进居民交流，加强居民间的凝聚力 |
| 社区组织培育 | 每月1次 | 20 | 12 | 挖掘社区资源，培育社区组织 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目预算** | | | | | |
| 费用类别 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 总额（元） | 备注 |
| 放学吧宣传费 | 1000 | 次 | 1 | 1000 | 宣传海报、宣传横幅 |
| 放学吧活动物资 | 30 | 次 | 180 | 5400 | 教具、手工材料购买 |
| 放学吧志愿者补贴 | 20 | 次 | 180 | 3600 | 放学吧的秩序维护 |
| 成长小组宣传费 | 200 | 次 | 6 | 1200 | 活动横幅、活动海报 |
| 成长小组活动物资 | 500 | 次 | 6 | 3000 | 活动茶点购买，每次100元，每个小组5次活动，共500元 |
| 成长小组志愿者补贴 | 50 | 次 | 30 | 1500 | 每次一个志愿者，每个小组5次，共计6个小组 |
| 育儿沙龙宣传费 | 100 | 次 | 10 | 1000 | 活动横幅制作 |
| 育儿沙龙活动物资 | 100 | 次 | 10 | 1000 | 活动茶点购买 |
| 育儿沙龙志愿者补贴 | 50 | 次 | 10 | 500 | 交通补贴和餐贴 |
| 育儿沙龙专家补贴 | 500 | 次 | 10 | 5000 | 心理咨询师二级、中级社工师 |
| 睦邻文化宣传费 | 500 | 次 | 12 | 6000 | 活动背景墙制作 |
| 睦邻文化活动物资 | 1500 | 次 | 12 | 18000 | 活动奖品以及活动设施购买 |
| 睦邻文化志愿者补贴 | 50 | 次 | 72 | 3600 | 每次6位志愿者，负责活动秩序维护 |
| 社区组织培育宣传费 | 500 | 次 | 2 | 1000 | 活动横幅、队旗制作 |
| 社区组织培育活动物资 | 200 | 次 | 12 | 2400 | 活动茶点 |
| 社区组织培育志愿者补贴 | 300 | 次 | 12 | 3600 | 志愿者领袖费用，每月负责活动召集、与策划 |
| 高龄走访宣传费 | 10 | 人 | 240 | 2400 | 走访手册制作 |
| 高龄走访活动物资 | 10 | 人 | 240 | 2400 | 活动茶点 |
| 高龄走访志愿者补贴 | 2 | 次 | 2880 | 5760 | 志愿者走访餐贴 |
| 康乐小组宣传费 | 50 | 次 | 48 | 2400 | 每周开展一次 |
| 康乐小组活动物资 | 100 | 次 | 48 | 4800 | 活动茶点和手工制作材料 |
| 康乐小组志愿者补贴 | 30 | 次 | 96 | 2880 | 每次需要2位志愿者负责老人签到 |
| 便民服务宣传费 | 100 | 次 | 12 | 1200 | 活动海报制作 |
| 便民服务活动物资 | 200 | 次 | 12 | 2400 | 维修材料费用 |
| 便民服务志愿者补贴 | 50 | 次 | 120 | 6000 | 每次需要10位志愿者 |
| 社工工资 | 3000 | 月 | 36 | 108000 | 专职社工负责项目活动的开展 |
| 管理费 | 19604 | 项 | 1 | 19604 | 办公费用、会计补贴、折旧费用 |
| 税费 | 12076 | 项 | 1 | 12076 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **资源需求** | | | |
| 资金 | 资金需求 | 227720元 | |
| 资金用途 | 活动物资 志愿者补贴 专家费用 宣传费用 | |
| 场地 | 场地面积 | 40 | |
| 场地地域 | 花安社区 | |
| 志愿者 | 需求人数 | 30 | |
| 社工需求 | 需求人数 | 2 | |
| 物资需求 | 需求数量 | 活动物资 志愿者补贴 专家费用 宣传费用 | |
| 专业需求 | 专业类别 | 心理咨询师、社会工作者 | |
| 专家资质 | 二级心理咨询师、中级社工师、助理社工师 | |
| 其他需求 | 具体说明 | 具体再说 | |
| 需求时间 | 2016年1月-12月 | 项目联系人 | 殷以荔 |
| 联系方式 | 18962688865 | E-mail | 820748551@qq.com |
| **项目状态** | 发布 | | |