|  |
| --- |
| **项目简介** |
| **项目名称** | 婚姻家庭咨询辅导服务项目 |
| **项目代码** | ksztb2015-E-0002 | **项目类型** | 社会服务项目 |
| **发布时间** | 2015-11-26 | **执行机构** | 昆山市阳澄家庭综合服务中心 |
| **服务对象** | 新婚夫妻、离婚夫妻 | **活动地域** | 昆山市婚姻登记处及相关社区 |
| **业务指导部门** | 昆山市妇联 |

|  |
| --- |
| **项目实施计划** |
| 活动主题 | 实施时间 | 参与人数 | 活动频次 | 活动内容 |
| 离婚干预及劝导 | 一整年，2015年12月～2016年12月 | 1000 | 1 | 1、每个工作日安排专业的婚姻家庭咨询师，为前来婚姻登记处办理离婚登记手续的离婚夫妻提供辅导服务。 2、通过有效的倾听了解夫妻矛盾的主要问题，采取分别单独交流的方式让离婚夫妻宣泄情绪，并加以合理的引导，促进夫妻双方在认识自身问题的同时体谅对方，再给出若干合理而易操作的建议，有效缓解夫妻之间的对立情绪，从而达到言归于好或暂缓离婚的目的。 |
| 幸福婚姻课堂 | 一整年，2015年12月～2016年12月 | 600 | 12 | 每月开展一次婚姻家庭讲座，提供婚恋指导、新婚磨合期的辅导、夫妻关系，离婚辅导等与婚姻家庭相关的主题讲座。 |
| 新婚辅导及新婚讲堂 | 一整年，2015年12月～2016年12月 | 300 | 6 | 1、每个工作日向前来办理结婚登记的新婚夫妻发放婚前培训的宣传品，同时为新婚夫妻现场进行新婚辅导，对婚后的家庭生活可能出现的问题、夫妻相处过程中可能产生的矛盾和冲突，以及对冲突的应对和处理模式进行辅导，从而降低婚后各方面矛盾激化的可能性，提高婚姻和谐度； 2、开展定期新婚讲堂活动，每两个月开展一次，邀请婚姻家庭问题专家为新婚夫妻进行集中培训，提高夫妻双方应对感情问题的能力，降低因不适应新婚磨合期而产生的家庭不稳定因素。 |

|  |
| --- |
| **项目预算** |
| 费用类别 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 总额（元） | 备注 |
| 宣传费用-海报 | 50 | 元/张 | 18 | 900 | 18张海报 |
| 宣传费用-宣传页 | 0.5 | 元/张 | 900 | 450 | 印制900份宣传页 |
| 活动物资 | 200 | 元/场 | 18 | 3600 | 活动物资、茶歇等 |
| 活动物资 | 0.4 | 元/张 | 5000 | 2000 | 印制5000份辅导证书 |
| 专家费用 | 500 | 元/次 | 18 | 9000 | 18次主题课程，中级以上职称或相关行业五年以上工作经验 |
| 专职人员补贴 | 3400 | 元/月 | 24 | 81600 | 2人\*12个月 |
| 项目督导 | 1000 | 元/月 | 12 | 12000 | 1人\*12个月 |
| 项目负责人补贴 | 600 | 元/月 | 12 | 7200 | 1人\*12个月 |
| 项目行政人员补贴 | 400 | 元/月 | 12 | 4800 | 1人\*12个月 |
| 志愿者补贴 | 30 | 元/次 | 54 | 1620 | 18场活动，每场3名志愿者 |
| 办公费用-整合 | 3341 | 元 | 1 | 3341 | 纸张、墨盒、其他办公用品，水笔、文件夹、便签等 |
| 交通费 | 300 | 元/月 | 12 | 3600 | 会务交通 |
| 通讯费 | 300 | 元/月 | 12 | 3600 | 电话及通讯费 |
| 财务管理费用 | 300 | 元/月 | 12 | 3600 |  |

|  |
| --- |
| **资源需求** |
| 资金 | 资金需求 | 145000元 |
| 资金用途 | 宣传费用 活动物资、专职人员工资、专家补贴、志愿者补贴、人员补贴、项目管理等 |
| 场地 | 场地面积 | 社区 |
| 场地地域 | 社区 |
| 志愿者 | 需求人数 | 50 |
| 社工需求 | 需求人数 | 10 |
| 物资需求 | 需求数量 | 讲座和工作坊场地布置，茶歇等 |
| 专业需求 | 专业类别 | 婚姻家庭咨询师、初级社工、心理咨询师 |
| 专家资质 | 婚姻家庭咨询师、初级社工、心理咨询师 |
| 其他需求 | 具体说明 | 具体再说 |
| 需求时间 | 2015年12月 | 项目联系人 | 蔡广儒 |
| 联系方式 | 18963659681 | E-mail | 353395237@qq.com |
| **项目状态** | 发布 |