|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目简介** | | | |
| **项目名称** | 昆山市军休所为老服务项目 | | |
| **项目代码** | ksztb2015-A-0002 | **项目类型** | 救灾救济、扶老助残、妇幼保护等； |
| **发布时间** | 2016-03-08 | **执行机构** | 昆山乐惠居养老服务中心 |
| **服务对象** | 苏州军分区第三干休所昆山干休点与昆山市军休所离退休干部 | **活动地域** | 昆山市军休所 |
| **业务指导部门** | 昆山乐惠居养老服务中心 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目实施计划** | | | | |
| 活动主题 | 实施时间 | 参与人数 | 活动频次 | 活动内容 |
| 居家照料服务 | 2015.12-2016.11 | 24 | 每人每月2次 | 项目周期内，由具有相关资质的人员定期为老干部提供生活照料服务，每人每月2次，每次3小时，涵盖起居照料、居家清洁、洗晒衣被、换季收纳、温馨问候、买菜做饭、简单维修、缝补衣物、个人护理（理发、剪指甲等）、代办服务（买药之类）等，累计服务次数不少于576次。 |
| 健康保健服务 | 2015.12-2016.11 | 24 | 每人每月一次 | 1.为24名老人建立完整的健康档案，并将相关数据（如血压、血糖、体温等）传送至手机APP上或者纸质档，使老人的子女随时可以了解老人的身体状况。 2. .为全部24名长期在家的老人提供上门的健康保健服务，日常体检（血压、血糖、体温、心率等），肩颈穴位按摩，低频理疗等每月一次，累计服务次数288次。 |
| 健康讲座 | 2015.12-2016.11 | 24 | 6次/年 | 每两月一次定期开展健康讲座，内容紧扣与老人日常生活息息相关的伤害预防和急救、慢性病的预防及养生等，每次参与人数不少于10人，累计受益不少于60人次； |
| 文体活动 | 2015.12-2016.11 | 24 | 4次/年 | 每季度开展一次文体活动，如趣味运动会、桥牌比赛等，每次参与人数不少于10人，累计受益不少于40人次； |
| 出游活动 | 2015.12-2016.11 | 24 | 2次/年 | 每半年开展一次出游活动，一般是春游和秋游，我们会选择专车包车，聘请专业的导游，务必保证老人的安全，每次参与人数不少于10人，累计受益不少于20人次； |
| 结对探访服务 | 2015.12-2016.11 | 24 | 每人每年3次 | 开展不少于3次的结对探访服务（每2-3名工作人员或志愿者服务一名老人），.陪伴老人度过每个有意义的节日（如生日、中秋节、重阳节、春节等），累计受益不少于72人次。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目预算** | | | | | |
| 费用类别 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 总额（元） | 备注 |
| 工作人员补贴 | 90 | 次 | 576 | 51840 | 生活照料服务的专职服务人员拥有家庭服务员初级证书以及养老护理员初级证书，以30元每小时，每次3小时，每张工单90元 |
| 活动物资 | 200 | 次 | 6 | 1200 | 讲座的场地租赁、背景布置、茶水供应 |
| 专家费用 | 300 | 次 | 6 | 1800 | 健康管理师、卫生管理师、心理师 |
| 工作人员补贴 | 40 | 次 | 288 | 11520 | 健康数据的录入，健康档案的维护 |
| 活动物资 | 470 | 次 | 4 | 1880 | 购买活动道具、水果、糕点、小器材 |
| 活动物资 | 1000 | 次 | 2 | 2000 | 购买水、志愿者门票 |
| 专家费用 | 600 | 次 | 2 | 1200 | 具备导游证、护士证的专业人员陪同 |
| 活动物资 | 840 | 次 | 3 | 2520 | 购买节日慰问礼品、办公用品 |
| 志愿者补贴 | 50 | 次 | 180 | 9000 |  |
| 财务管理费用 | 100 | 次 | 12 | 1200 |  |
| 水、电 | 100 | 次 | 12 | 1200 |  |
| 办公费 | 100 | 次 | 12 | 1200 | 1200 纸张、水笔、墨盒等消耗 |
| 交通费 | 96 | 次 | 12 | 1152 | 项目人员交通费 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **资源需求** | | | |
| 资金 | 资金需求 | 97152元 | |
| 资金用途 | 一期51840；二期14520；三期18200；四期4752；茶歇、活动道具、器材、志愿者门票、包车费用、节日慰问礼品等 | |
| 场地 | 场地面积 | 昆山市军休所 | |
| 场地地域 | 昆山市军休所 | |
| 志愿者 | 需求人数 | 200 | |
| 社工需求 | 需求人数 | 6 | |
| 物资需求 | 需求数量 | 茶歇、活动道具、器材、志愿者门票、包车费用、节日慰问礼品 | |
| 专业需求 | 专业类别 | 国际养老产业管理你、保健学、人力资源、通信工程、社会学、养老护理专业 | |
| 专家资质 | 心理咨询师、导游证、营养师、卫生管理师 | |
| 其他需求 | 具体说明 | 暂无 | |
| 需求时间 | 2015.12~2016.11 | 项目联系人 | 单婷 |
| 联系方式 | 15862630215 | E-mail | 2804003861@qq.com |
| **项目状态** | 发布 | | |