|  |
| --- |
| **项目简介** |
| **项目名称** | 新退休女性社会适应服务项目 |
| **项目代码** | ksztb2015-E-0003 | **项目类型** | 社会服务项目 |
| **发布时间** | 2016-03-08 | **执行机构** | 昆山市陆家镇芬芳家庭综合服务中心 |
| **服务对象** | 退休女性 | **活动地域** | 陆家镇 |
| **业务指导部门** | 昆山市妇联 |

|  |
| --- |
| **项目实施计划** |
| 活动主题 | 实施时间 | 参与人数 | 活动频次 | 活动内容 |
| 个案关怀 | 全年 | 10 | 50 | 根据每一位特殊情况的新退休女性的需求，由社工师牵头提供个案服务，帮助受益对象获得更针对性的服务，提升项目解决问题的能力。 |
| 新退休女性养生馆——健康大讲堂 | 每月一次 | 30 | 12 | 外聘医生、康复师、营养师等专家对新退休女性关心的医疗、养生、心理疏导等方面进行专题活动。 |
| 我们的才艺我们秀——退休女性时尚才艺主题沙龙 | 每月一次 | 30 | 12 | 根据新退休女性的不同兴趣爱好分成数个才艺小分队，由社工师牵头，专家授课、志愿者带头组织不同内容的沙龙活动，每个小分队至少完成2个可展示的节目。 |
| 志愿者招募宣传 | 一次 | 20 | 12 | 通过社区和网络平台招募身体健康状况良好的新退休女性为志愿者，为受益对象开展服务。 |
| 志愿者定期交流培训 | 每月一次 | 20 | 12 | 对20名志愿者定期进行专业技术和服务能力培训，在志愿者精神、志愿服务理念、志愿者礼仪、志愿服务方法等方面进行培训，并组织志愿者交流服务心得体会，协助志愿者可持续开展服务工作。 |
| 为老助老献爱心——新退休女性志愿者服务活动 | 每月一次 | 20 | 12 | 对20名志愿者进行培训的同时，为彰显助老新风尚，推动低龄老人志愿者队伍的发展，在培训的基础上，发挥20位新退休女性的社会预热，为社区高龄老人提供精神慰藉、生活帮扶等为老助老的服务，实现退休女性的社会价值。 |
| 项目总结展示暨优秀志愿者表彰大会 | 末期 | 150 | 1 | 通过进行项目服务成果展示的同时，对目前的志愿服务暨社区互助机制进行汇报总结。对典型案列和优秀志愿者进行表彰，发扬志愿精神，扩大志愿者队伍，加大宣传力度，呼吁社会更加重视新退休女性。 |

|  |
| --- |
| **项目预算** |
| 费用类别 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 总额（元） | 备注 |
| 社工补贴 | 100 | 人次 | 50 | 5000 |  |
| 医生补贴 | 200 | 人次 | 50 | 10000 |  |
| 心理咨询师补贴 | 200 | 人次 | 50 | 10000 |  |
| 技术人员补贴 | 109.812 | 人次 | 10 | 1098.12 |  |
| 专家补贴 | 300 | 元/月 | 12 | 3600 |  |
| 社工补贴 | 100 | 人次 | 76 | 7600 |  |
| 志愿者补贴 | 30 | 人次 | 60 | 1800 |  |
| 活动物资 | 100 | 次 | 12 | 1200 |  |
| 专家补贴 | 200 | 人次 | 12 | 2400 |  |
| 志愿者补贴 | 50 | 人次 | 324 | 16200 |  |
| 活动物资 | 200 | 次 | 12 | 2400 |  |
| 宣传费 | 1 | 次 | 1100 | 1100 |  |
| 活动费用 | 700 | 次 | 1 | 700 |  |
| 专家补贴 | 200 | 人次 | 11 | 2200 |  |
| 社工补贴 | 50 | 人次 | 42 | 2100 |  |
| 宣传费 | 100 | 次 | 12 | 1200 |  |
| 活动物资 | 100 | 次 | 12 | 1200 |  |
| 宣传费用 | 500 | 次 | 1 | 500 |  |
| 活动物资 | 200 | 次 | 1 | 200 |  |

|  |
| --- |
| **资源需求** |
| 资金 | 资金需求 | 103918元 |
| 资金用途 | 活动经费、人员补贴等 |
| 场地 | 场地面积 | 陆家镇 |
| 场地地域 | 陆家镇 |
| 志愿者 | 需求人数 | 20 |
| 社工需求 | 需求人数 | 2 |
| 物资需求 | 需求数量 | 宣传 主题活动所需的物资 人员补贴等 |
| 专业需求 | 专业类别 | 心理咨询师、教师、派出所工作人员、医生 |
| 专家资质 | 心理咨询师、教师、派出所工作人员、医生 |
| 其他需求 | 具体说明 | 具体再说 |
| 需求时间 | 2015年12月-2016年11月 | 项目联系人 | 冯春晓 |
| 联系方式 | 15190111775 | E-mail | 821796521@qq.com |
| **项目状态** | 发布 |