中共昆山市委组织部

中共昆山市委宣传部

昆山市民政局

昆山市财政局

昆山市审计局

昆民规〔2015〕2号

关于印发昆山市公益创投活动实施细则的通知

市各有关单位、各社会组织：

为进一步规范我市的公益创投活动，经充分调研和协商，昆山市委组织部、宣传部，市民政局、财政局、审计局作为昆山市公益创投活动的主办单位，制定了《昆山市公益创投活动实施细则》。现印发给你们，请遵照执行。

中共昆山市委组织部                  中共昆山市委宣传部

昆山市民政局                     昆山市财政局

昆山市审计局

2015年3月11日

昆山市公益创投活动实施细则

第一章   总则

第一条 为满足人民群众日益增长的多元化需求，大力培育发展公益服务类社会组织，进一步规范我市公益创投活动，提升公益创投资金使用效益，推动全市公益事业蓬勃发展，制订本实施细则（以下简称“实施细则”）。

第二条 公益创投活动是指公益领域的创业投资，通过资助以“扶老、助残、救孤、济困”为宗旨的项目，鼓励公益领域创业，扶持发展与群众需求相呼应、与政府目标相契合的公益服务类社会组织。

第三条 公益创投活动资助范围主要包括以下五类：

（一）为老服务类。为老年人提供有利于满足其各方面需要和提升其生活质量的各类服务项目，主要包括生活照料类、安全防范类、精神和心理关怀类、婚姻家庭类、社会交往类、自我学习类、自我实现类以及其它满足老年人实际需要的服务；

（二）助残服务类。为残障人士提供有利于提高其生活质量和社会适应能力的各类服务项目，主要包括就业服务类、社会融入类、文化活动类、综合关怀类等服务；

（三）青少年服务类。为孤残儿童、困难家庭子女等困难青少年提供有利于其身心健康成长的各类服务项目，主要包括社区困境儿童服务类、社区贫困青少年心理健康服务类、残障儿童综合服务类以及新昆山人子女服务类等内容；

（四）济困服务类。为支出性贫困家庭、生活困难家庭等提供有利于提高其生活生命质量的各类服务项目，主要包括对贫困人群、贫困家庭、民政优抚对象、重大疾病人群、失独家庭的关爱帮扶等内容；

（五）社区治理类。调动社区各方面主体，共同参与社区公共事务的管理、满足社区成员的迫切需求，提升社区自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的自治水平，推进社区发展进步的社区综合治理服务项目。

（六）其它公益服务类。其它围绕“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，有助于宣扬公益理念、维护社区稳定和社会和谐的公益服务项目。

第四条 公益创投资金安排。市民政局根据我市公益服务需求的客观实际，每年按规定程序向市财政局提出立项申请。

第二章  主办单位、承办单位、创投主体

第五条 市委组织部、宣传部、民政局、财政局、审计局是昆山市公益创投活动的主办单位，市民政局作为主办方代表，在本实施细则规制范围内可代表以上主办方表达意见。主办单位在各自职责范围内共同做好公益创投的社会动员、广泛宣传、资金拨付、资金监管等工作，积极支持和参与创投活动各环节工作的组织实施。

第六条 主办单位依照《中华人民共和国政府采购法》等规定，结合当年实际，采取竞争性采购方式于每年年初确定公益创投活动的承办单位（以下简称“承办单位”）。市民政局作为主办方代表应当与承办单位签订委托代理协议，明确双方的权利、义务和责任。

第七条 承办单位资格。承办单位应当是经本市民政部门登记注册的社会组织，具有独立承担民事责任的能力，有良好的信誉度和公信力，且具备开展社会组织评估、培训、孵化、监管等承接能力。承办单位及其组成人员自身不得参与申报公益创投项目。

第八条 承办单位职责。承办单位具体负责公益创投活动的策划设计、组织实施和宣传推广，对项目进行考察、指导、监管，组织专家对项目进行评估和督导，并为获选实施项目的社会组织提供专业咨询服务和能力建设支持。

第九条 创投主体资格。申报和实施公益项目的主体是民政部门登记的社会组织（以下统称“创投主体”）。创投主体应当具备下列条件：

（一）在市民政局登记注册，具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有健全的法人治理结构，完善的内部管理制度、信息公开制度和民主监督制度；

（三）执行《民间非营利组织会计制度》，具有独立的财务管理、财务核算和资产管理制度，以及依法缴纳税收、社会保险费的良好记录；

（四）有符合要求的固定办公场所及合法稳定的收入来源，有1名以上（包括1名）专职工作人员；

（五）具备开展公益服务项目所必需的设备、专业技术人员及相关资质，申报项目内容须在机构章程的业务范围内；

（六）按规定参加年度检查，在申报前两年年检合格；因成立时间不足而未能连续参加最近两个年度检查的，应自成立以来无违法违规行为；在同等条件下，获评3A等级以上（包括3A）的社会组织享有优先权；

（七）坚持非营利性，除合理工资、福利外，未以任何形式向举办者（出资人）、会员及工作人员分配各项收入。

第三章    项目征集

第十条 公益创投项目原则上每年征集评选一次，征集时间以主办单位向社会发布公告为准，实施地为昆山市，实施周期一般不超过一年。

第十一条 承办单位须通过媒体宣传、社区动员、专题培训和召开会议等形式，引导相关社会组织对社会公益服务的需求进行梳理，并以适当形式组织开展项目申报指引及相关辅导培训，向社会征集公益项目。

第十二条 创投主体根据公告信息申报项目。每家社会组织申请当届创投项目数量不超过2个。创投主体提交的申请材料包括：

（一）昆山市公益创投项目申请书。详细说明项目性质、服务需求分析、受益人群分析、工作计划、服务效果预测、团队组成、项目预算、项目绩效指标等情况。申请书和预算书等格式文本以当年度发布的为准。

（二）机构资质证明材料。包括法人登记证书副本、组织机构代码证、税务登记证书、评估等级证书等材料电子扫描件。

（三）实施能力证明材料。与专职工作人员签订的劳动合同书，承接政府转移职能以及政府购买服务情况证明，参加省、苏州市公益创投和本市区镇微创投情况说明，项目落地社区初步合作意向书等。

第四章  项目评审

第十三条 公益创投项目评审应当遵循以下原则：
　　（一）公开公平。评审过程公开透明，评审方法和评审程序统一规范，广泛接受监督。

（二）竞争择优。通过设定客观科学的评审指标体系，体现竞争择优的评审要求，借助专家评审，实现“多中选好、好中选优”。

（三）绩效管理。增强绩效观念，以提高资金使用效益为目标，提升社区居民满意度，促进社会组织成长，发挥项目资金的最大效益。

第十四条 承办单位在主办单位的监督下，根据当年需要组建评审小组，负责组织实施公益创投项目的评审工作。

评审小组成员在评审中，如发现与申报项目的社会组织有直接利益关系，应主动向承办单位说明，按规定申请回避。

第十五条 资格初审。承办单位应当按规定受理社会组织公益创投项目的申报，对社会组织主体资格、申报材料进行初步审查，对不符合申报要求的，应在完成初审后5个工作日内向其说明理由。

第十六条 项目面审。对通过资格初审的创投项目，由承办单位组织评审小组按照“昆山市公益创投项目评审标准”进行面审评分。承办单位根据得分高低，初步确定拟予资助的公益创投项目名单。

第十七条 核查与优化。承办单位应当对拟资助项目进行核查，并提出项目优化建议。对书面材料与核查结果不一致的，取消资助资格，由评审成绩靠前的创投项目按顺序递补。评审工作结束后10个工作日内，承办单位应当向市民政局提交评审报告以及相关材料。

第十八条 项目公示。市民政局作为主办方代表负责对承办单位提交的评审报告及核查报告进行确认，确认后在相关网站上公示拟获选项目名单，公示时间为7个工作日。公示期间如收到对拟获选项目或机构的质疑或投诉，承办单位应及时按规定处理，并将处理意见报市民政局。

第十九条 报送审批材料。承办单位将经公示的拟获选项目名单报送主办单位。报送审批的材料包括：报请审批表、专家评审意见汇总表以及纸质加章版“项目申请书”与“项目预算表”等。市民政局作为主办方代表在5天内给予书面批复，确定本届公益创投活动获选项目。对于不能批准获选的项目，由市民政局出具书面说明。

第五章  项目实施

第二十条 签订项目合同。申报项目一经立项，市民政局、承办单位与创投主体须正式签订三方合作协议，创投主体提交的“项目申请书”与“项目预算表”即为项目实施的合同附件。

第二十一条 申请资金拨付。承办单位根据公益项目实施进度，起草运作资金拨付申请书，向市民政局申请服务项目资金的拨款。经市民政局会同市财政局审核后，按国库支付程序将服务项目资金分3次直接拨付给获选的社会组织。合同签署后拨付项目总金额的40%，项目中期评估验收合格后核拨40%，项目结束并验收合格后拨付20%。

第二十二条 督促项目实施。承办单位督促获选项目的实施团队按照合同要求实施项目，并提供能力建设服务，以提升获选项目的实施成效和项目团队的整体能力。

第二十三条 组织监督评估。承办单位督促获选项目的实施团队按月报送项目实施情况，并每月派遣工作人员，对项目进行实地监督和指导。承办单位每两个月以书面方式，向主办方报送项目实施进度、资金监管等情况及阶段评估报告，并负责以适当方式向社会公众公开相关信息。

第二十四条 开展项目推介。在项目实施过程中，通过各类信息发布平台对项目进行宣传推介，并积极与新闻媒体联系，广泛宣传公益慈善理念，激活各界参与热情，放大创投社会效应，营造全民公益氛围。

第二十五条 做好项目总结。获选项目的社会组织在项目结束后以书面形式向承办单位提交结题报告。承办单位负责对创投活动进行绩效考评并形成评估报告报市民政局。市民政局牵头对创投活动进行全面总结。

第六章 项目评估

第二十六条 主办方和承办方共同组建公益创投项目专业评估委员会。承办方根据主办方要求负责评估工作的方案制定和组织实施，评估委员会负责项目的专业评估。评估报告经承办方整理汇总后，提交主办方。

第二十七条 项目评估须遵循客观性、专业性、系统性、可操作性等原则，综合运用资料分析法、观察法、问卷法、访谈法等方法，对项目实施、项目管理和项目成效开展综合性评估。具体评估细则由民政局参照民政部发布的《社会工作服务项目绩效评估指南》，结合昆山实际，另行制定。

第二十八条 公益创投项目专业评估委员会成员不少于5人，其中具备社会工作专业背景和实务经验的专家不少于50%，熟悉社会组织财务工作的专家不少于1名。申请项目团队成员及其近亲属、申请项目所属机构人员均不得参与评估工作。评估委员会成员与项目申请人、申请机构有利害关系，可能影响公正评估的，应主动回避。

第二十九条 项目评估分中期评估和末期评估两次评估。评估结果作为主办方拨付第二笔资金和第三笔资金的重要依据，也是申请新项目或申请项目延续的参考依据。

第七章  项目监管

第三十条 任何单位和个人不得挪用或通过其它非法手段侵占、不当使用项目资助资金和社会定向捐助，违者依法追究相应责任。承办单位及获选项目团队在项目实施过程中应主动接受财政、审计、民政以及相关业务主管部门的指导、检查和监督。

第三十一条 主办单位应当不定期检查督促承办单位履行“委托承办协议”情况。对履行权利、义务和责任不及时、不到位且拒不改正的，有权终止协议，并视情追究其违约责任；对工作人员弄虚作假、营私舞弊的，依法追究法律责任。

第三十二条 创投主体因不可抗力原因无法继续履行合同约定的服务项目时，应及时向承办单位提出，不得擅自向其它组织和个人转让服务项目。主办方和承办单位须及时撤销无法继续实施的项目，清算项目资助资金，并按原资金划拨渠道缴回市财政国库。

第三十三条 创投主体未严格按照合同约定认真实施服务项目的，主办方应及时停止办理后续资金拨付手续，追回已经拨付的资金，并依法追究项目实施方的法律责任。

第三十四条 公益创投资金若项目完成后，资金有结余的，由创投主体循原划拨渠道缴回市财政国库。

第三十五条 创投主体应当对其提供材料的真实性、合法性负责，自觉接受有关部门依法实施的监督检查。凡提供虚假资料或采取其它不正当手段虚假参与公益创投的，一经发现立即取消参与资格并追回所获资助，同时在媒体进行公告，三年内不得参加昆山市公益创投或其它政府资助、购买服务等类似活动，并依据《财政违法行为处罚处分条例》（中华人民共和国国务院令第427号）对相关人员或单位予以处理，情节严重涉嫌犯罪的，移送司法机关。

昆山市民政局办公室 2015年3月11日印发