昆山市民政局文件

昆民规〔2015〕3号

关于印发昆山市公益创投项目管理制度的通知

市各有关单位、各社会组织：

为进一步规范我市公益创投项目的管理和运作，根据昆山市委组织部、宣传部、民政局、财政局、审计局《关于印发昆山市公益创投活动实施细则的通知》（昆民规〔2015〕2号），我局制定了《昆山市公益创投项目管理制度》。现印发给你们，请遵照执行。

昆山市民政局

2015年3月24日

昆山市公益创投项目管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范公益创投项目管理，提升项目管理效率与公益服务成效，为公益事业蓬勃发展提供技术保证与管理实践路径，根据《昆山市公益创投活动实施细则》，特制订本制度。

第二条 公益创投项目是指为了响应社会与群众的现实需求，以“扶老、助残、救孤、济困”为宗旨，以与政府目标相契合的公益服务类组织为创投主体，以公益创投活动为主要方式，以公益服务为主要内容的目标明确、可操作、可控的一系列服务过程。

第三条 公益创投项目管理坚持公开透明、公正法治、实事求是的原则。

第二章 项目范围管理

第四条 创投主体范围。申报和实施公益项目的主体是民政部门登记的社会组织，且必须同时具备以下条件：

（一）在市民政局登记注册，具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有健全的法人治理结构，完善的内部管理制度、信息公开制度和民主监督制度；

（三）执行《民间非营利组织会计制度》，具有独立的财务管理、财务核算和资产管理制度，以及依法缴纳税收、社会保险费的良好记录；

（四）有符合要求的固定办公场所及合法稳定的收入来源，有1名以上（包括1名）专职工作人员；

（五）具备开展公益服务项目所必需的设备、专业技术人员及相关资质，申报项目内容须在机构章程的业务范围内；

（六）按规定参加年度检查，在申报前两年年检合格；因成立时间不足而未能连续参加最近两个年度检查的，应自成立以来无违法违规行为；在同等条件下，获评3A等级以上（包括3A）的社会组织享有优先权；

（七）坚持非营利性，除合理工资、福利外，未以任何形式向举办者（出资人）、会员及工作人员分配各项收入。

第五条 项目服务范围。昆山市社会组织公益创投项目实施地仅限昆山市，服务主体仅限昆山市居民及外来常住人口。根据福利彩票公益金使用有关规定，主要包括以下六类：

（一）为老服务类。为老年人提供有利于满足其各方面需要和提升其生活质量的各类服务项目，主要包括生活照料类、安全防范类、精神和心理关怀类、婚姻家庭类、社会交往类、自我学习类、自我实现类以及其它满足老年人实际需要的服务；

（二）助残服务类。为残障人士提供有利于提高其生活质量和社会适应能力的各类服务项目，主要包括就业服务类、社会融入类、文化活动类、综合关怀类等服务；

（三）青少年服务类。为孤残儿童、困难家庭子女等困难青少年提供有利于其身心健康成长的各类服务项目，主要包括社区困境儿童服务类、社区贫困青少年心理健康服务类、残障儿童综合服务类以及新昆山人子女服务类等内容；

（四）济困服务类。为支出性贫困家庭、生活困难家庭等提供有利于提高其生活生命质量的各类服务项目，主要包括对贫困人群、贫困家庭、民政优抚对象、重大疾病人群、失独家庭的关爱帮扶等内容；

（五）社区治理类。调动社区各方面主体，共同参与社区公共事务的管理、满足社区成员的迫切需求，提升社区自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的自治水平，推进社区发展进步的社区综合治理服务项目。

（六）其它公益服务类。其它围绕“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，有助于宣扬公益理念、维护社区稳定和社会和谐进步的公益服务项目。

第六条 项目范围的调整。

（一）服务对象属性的调整。项目服务对象属性不得进行任何调整。如计划服务对象为青少年，则服务群体不得变更为老年人、残疾人或其他任何群体。

（二）服务对象数量的调整。如因不可预见因素确需对参与服务活动的服务对象数量进行调整时，缩减服务对象数量的，调整后服务对象数量不得低于计划数量的80%；增加服务对象的，不得降低原有服务对象的服务标准，新增加的服务对象需自筹资金提供服务，且须在情况确认的10个工作日内以书面方式告知承办单位。经书面确认后，才能调整服务对象的数量。

（三）服务对象地域的调整。服务对象的地域范围不得随意扩大或缩小，如需调整必须在昆山市范围之内。

（四）服务活动的调整。服务活动的内容与形式不得随意变更，如因不可预见因素确需对服务活动的内容与形式进行调整时，新设计活动的预算不得超过原活动预算10%，且须在情况确认的10个工作日内以书面方式告知承办单位。经书面确认后，才能变更服务活动的内容与形式。

（五）服务频次的调整。服务活动的次数应严格依据合同书进行，不得随意缩减服务活动频次，如因不可预见因素确需对服务活动的频次进行调整时，新增活动的次数需自筹资金解决，缩减活动次数的需提交活动缩减后的资金调整使用方案，且须在情况确认的10个工作日内以书面方式告知承办单位。经书面确认后，才能变更服务频次。

（六）服务目标的调整。项目服务目标是公益创投项目合同约定的评估核心指标，不得进行调整和变更。

第三章 项目时间管理

第七条 项目时间范围。

（一）项目征集阶段：公益创投项目原则上每年征集评选一次，征集时间以主办单位向社会发布公告为准，征集周期一般为1个月。

（二）项目评审阶段：项目评审的周期一般为一个月。评审结束后10个工作日内，承办单位应当向主办单位提交评审报告以及相关材料；待评审结果确认后，评审结果公示期不少于7个工作日。

（三）项目实施阶段：以合同签订日期为起始，项目实施周期一般不超过一年。

（四）项目总结阶段：公益创投项目总结的时间周期一般为一个月，前15天由创投主体进行自评，后15天由主办单位、承办单位联合专家开展的综合评估。

第八条 项目进度控制。

项目进度原则上由承办单位进行控制，一般时间节点为：

（一）在每月25日前，创投主体向承办单位提交下月工作计划；

（二）在每月8日前，创投主体向承办单位提交上月工作完成情况（附活动小结和图片等材料）和项目收支表；

（三）项目运作中期，创投主体向承办单位提交项目中期报告；

（五）项目结项前1个月，创投主体向承办单位提交项目结项报告。

第四章 项目财务管理

第九条 公益创投项目的经费预算，按照业务活动费、管理费、税费和其他费用等四类费用进行编报。

（一）业务活动费。业务活动费是指为了实现项目活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。主要包括项目活动费和项目人员补贴：

1. 项目活动费包括宣传费用、场地费用、交通费用、活动物资费用等，列支相关费用需提供支出明细。活动场地一般由服务项目所在地的社区无偿提供。

2. 项目人员补贴包括社工（指机构专职人员）补贴、专家补贴、志愿者补贴等费用。社工补贴，原则上按照每人不超过100元/天的补贴标准编报，其他同等专业技术水平工作人员同样按照社工补贴标准编报；志愿者补贴，原则上按照每人不超过50元/天的补贴标准编报；培训费，包括讲课费、茶水费、场地和设备租赁等费用，其中讲课费控制在200～300元/小时标准范围内。

（二）管理费。管理费是指在实施项目过程中发生的管理费用。主要包括办公费、邮电费、水电费、物业管理等费用。创投主体在申报时管理费也需编制详细预算。

（三）税费。税费主要是指为申报项目运营产生的营业税及附加，按照国家规定的税率提取编报。

第十条 创投主体应当按照项目资金管理要求，建立健全项目的财务管理和会计核算制度，将项目资金纳入单位财务统一管理，单独核算。具体要求是：

（一）创投主体应将项目资金纳入单位财务统一管理，建立严格的授权批准制度，明确审批人对资金支出的授权方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求；审批人应当根据规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限；经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理相关业务。

（二）创投主体费用支出必须取得或者填制符合规定的原始凭证；在购买商品、接受服务等支付款项时，应当取得合法票据；无票据或不符合规定的票据，不得作为财务报销凭证。

（三）创投主体应当按照《民间非营利组织会计制度》的要求，单独设置明细科目，进行项目资金的明细核算。

第十一条 配套资金是创投主体实际收到的用于项目申报书规定用途的社会资金。项目申报书未列明具体用途的配套资金，除支付执行项目所必须的费用外，应与申报资金的用途相同，全部用于受益对象和社会服务活动。

第十二条 创投主体应按照《昆山市公益创投活动实施细则》的要求，将所收到的公益创投项目资金和社会资金分别设置明细科目进行核算，同时使用公益创投项目资金和社会资金时，也要分别设置明细科目进行核算。

（一）收到资金的核算。收到公益金项目款，创投主体应在“捐赠收入—限定性收入”科目下按项目名称设置明细科目，核算拨付的公益创投项目资金。

（二）支出的核算。对于使用收到的公益创投项目资金，创投主体应在“业务活动成本—限定性支出”下按“项目名称—业务活动经费”设置明细科目，并按照项目申报书中的“预算支出明细”所列费用类型进一步设置明细科目，核算公益创投项目资金的使用。

第十三条 创投主体必须严格依据项目预算开展活动，如因不可预见因素确需调整时，需履行以下调整程序：

（一）如需要调整某项预算的金额或用途，累计调整额度在2000元以下的，需在经费使用前5个工作日内通知承办单位；

（二）如调整预算金额累计2000元至预算总额的20%，需要提前14个工作日向承办单位通报情况并提交书面申请。

（三）如擅自调整项目预算用途及金额，或项目预算调整金额累计超过预算总额的20％，视情责令整改，直至停拨或收回资金。

第十四条 项目资金支出财务规范。

（一）原始票据列支。原始票据的内容包括：单位名称、业务内容、数量、单价和金额等要素，发票抬头须与机构名称完全一致。原始票据的列支应当有经办人、证明或验收人、批准人签名等审批手续。勿列支各类购物消费卡票据和业务内容“模糊”票据。

（二）物品购买列支。物品购买列支要附明细购物清单。物品购买列支时，要注明具体活动项目用途，并有经办人、验收人、批准人签名列支的审批手续。物品要有专人登记管理，对于经常发生或数量金额较大的物品，要办理出入库手续，购入时要填写入库单，领用时要填写领用单。

（三）工资、劳务补贴、专家费发放列支。

1. 工资费用发放列支：发生的工资费用是指项目执行过程中依据《劳动法》支付给长期聘用人员的费用。项目专职人员已有专职补贴不得再重复领取其它类人员补贴。

2. 劳务补贴费用发放列支：发生的劳务费是指项目执行中必须发生的、支付给无工资性收入的临时聘用人员的劳务性费用，包括志愿者补贴和社工（机构专职人员，包括其他同等专业技术水平工作人员）补贴。劳务费应按实际工作时间及项目执行地的物价水平据实发放。应当保留工作时间记录和劳务费支付表，劳务费支付表应列明领取人姓名、性别、身份证号码、联系电话、工作时间、劳务费金额、领取人员签字等内容。

3. 专家费用列支。发生的专家费是指在项目执行过程中必须发生的、支付给临时聘请的专家的费用。专家费不得支付给参与项目执行与管理相关的工作人员。专家费应按实际情况及标注据实发放。应当保留专家费用支付表，包括姓名、性别、身份证号码、联系电话、工作时间记录、劳务费金额、领取人员签字等内容。

（四）宣传印刷费用的列支。发生的印刷、宣传等费用应属项目执行中必须发生的，除发票和付款记录外，应保留相关合同（印刷、广告等）、印刷清单、印刷的样品、刊登广告的媒介资料（样刊或录像）等相关资料。宣传印刷费用不得超过预算总额的5%。

（五）交通通讯费用的列支。发生的交通费用应属项目执行中必须发生的，必须保留原始乘车票据。发生的通讯费用应属项目执行中必须发生的，若发生邮寄费用，除发票和付款记录外，应保留邮寄清单等相关资料。

（六）会议费用的列支。发生的会议费应属项目执行中必须发生的，除发票和付款记录外，应当保留会议通知、会议议程、会议材料、会场照片、相关合同（场地使用、印刷会议资料、购买会议用品等）、与会人员名单及签到簿（包括姓名、单位、职务、联系电话、通讯地址）、会议场所消费的原始记录等相关资料。

（七）培训费用的列支。发生的培训费应属项目执行中必须发生的，除发票和付款记录外，应当保留培训通知、课程方案或日程、教材讲义、会场照片、培训人员名单及签到簿（包括姓名、单位、职务、联系电话）会议场所消费的原始记录等相关资料。

（八）重要或较大业务列支。举办活动租赁车辆、借用场地和购买演出服等重要或较大业务经费支出，事先应签订协议合同。列支要附协议合同。

第十五条 项目资金结余处理。

（一）项目执行结束，资金如有结余，须向承办方提交项目资金结余说明表，注明因何种原因导致项目哪一部分资金列支与预算有出入。

（二）项目实施完毕，但终期评估未通过，则项目尾款不再拨付，已拨款项如有结余，创投主体须按原划拨渠道缴回市财政国库；项目实施完毕，终期评估合格，项目若有结余款项，由创投主体按原划拨渠道缴回市财政国库。

第五章   项目质量管理

第十六条 项目创投主体须具有较为完善的治理体系与管理机制，职责明确、分工合理。管理层应进行程序化管理，对项目过程进行有效控制。

第十七条 项目创投主体须对项目过程进行控制，编制质量预案，对重要环节和节点严格把控。

第十八条 项目承办方须对项目创投主体进行监督与指导，对项目进程进行实时监控。

第六章   项目评估管理

第十九条 项目评估由主办单位和承办单位共同组织项目评估小组，对所有创投项目开展评估。

第二十条 评估方式与内容。

（一）同步评估

1. 在每月25日前，提交下月工作计划；在次月5日前，提交上月工作完成情况（附活动简讯或小结等材料）；在次月8日前，提交上月工作完成情况（附活动简讯或小结等材料）及上月项目收支表。

2. 财务抽查：如发现项目存在财务方面的问题，将暂停项目或者收回资金。

3. 现场督导与监测：不定期进行项目现场监测，如发现未按项目书实施，或有50%以上的受益群体对项目提出不满，将暂停项目并请项目方调整项目方案。

（二）中期评估

1. 评估时间：项目周期进行至一半时，须于15个工作日内递交项目中期报告，承办单位负责对项目进行中期评估。

2. 评估内容：活动计划和服务人次的完成情况、项目原定的成效考量、项目财务情况评价、项目综合效益评价等。

3. 评估方式：现场监测、档案检查、财务检查、服务对象测评。

4. 有下列情况出现，评估结果为不合格：

（1）不按时提交项目报告超过三次或三次以上；

（2）项目调整未履行报批程序且拒不整改者；

（3）挪用项目资金且拒不整改者；

（4）服务对象投诉三次以上者；

（5）新闻媒体或其他媒介负面报道且被核实者；

（6）其它主办方认为需要立即终止项目的情形。

5. 评估结果运用：评估合格的项目，可按程序向市民政局申请第二笔40%项目款的拨付；评估不合格的项目，须按照要求进行整改，并于一个月内再次提交中期报告，第二次中期评估仍不合格的，终止项目，并退回未按协议要求使用的资金。

（三）结项评估

1. 评估时间：项目结束后，须按照要求于15个工作日内提交项目结题报告，创投办公室对项目进行结题评估。

2. 评估内容：活动计划和服务人次的完成情况、项目原定的成效考量、项目财务情况评价、项目综合效益评价等。

3. 评估方式：现场监测、档案检查、财务检查、服务对象测评。

4. 有下列情况出现，评估结果为不合格：

（1）不按时提交项目报告超过三次或三次以上；

（2）项目调整未履行报批程序且拒不整改者；

（3）挪用项目资金且拒不整改者；

（4）服务对象投诉三次以上者；

（5）新闻媒体或其他媒介负面报道且被核实者；

（6）其它主办方认为需要立即终止项目的情形。

5. 评估结果运用：评估合格的项目，可按程序向市民政局申请尾款资金的拨付；评估不合格的项目，将收回未按协议要求使用的资金。

第七章 项目档案管理

第二十一条 项目档案包括立项资料、节点档案资料、执行档案资料、评估和后续监督档案资料等。

（一）项目立项资料。项目立项过程中的资料包括项目可行性研究报告、项目申请书、项目立项批准文件、项目预算表、项目合同书、项目资金使用管理办法等。

（二）项目节点档案资料。项目节点工作文件包括：月工作计划和月完成情况表、月收支表、中期报告、结题报告等。

（三）项目执行档案资料。

1. 项目服务对象的档案资料。项目资金用于受益对象和社会服务活动的，应保留受益对象的相关资料，包括受益对象的个人信息、服务需求等内容。

2. 项目团队的档案资料。项目单位应当建立工作团队的档案资料，包括项目团队成员个人信息、工作特长、服务内容等信息。项目单位还应当建立志愿团队的档案资料，以及志愿者的相关合同书。项目活动有专家参与的，需提供专家的相关资质证明文件。

3. 项目活动档案资料。项目单位应当建立项目活动的档案资料，包括每次活动的方案设计、活动签到表、活动过程资料、活动小结、服务对象的反馈意见，以及活动过程中的照片、音频和视频资料等。

4. 项目活动的财务档案资料。项目单位应当按照财务管理的相关要求，收集、整理项目过程中发生的相关财务票据、审批资料等各种财务档案资料。

5. 项目活动的成果档案资料。项目单位应当及时整理项目成果资料，包括项目调研问卷及报告、出版物、媒体报道等。

（四）项目评估和后续监督档案资料。项目执行完毕后，应按要求及时编制并报送项目评估和结项报告，具体包括：项目评估报告、项目实施情况、资金使用管理情况、宣传推广情况、项目收支明细表。创投主体应及时将项目资料整理并归档。

（五）项目档案目录清单

1. 项目文件

（1）昆山市公益创投项目合同书

（2）昆山市公益创投项目申请书

（3）昆山市公益创投项目预算表

（4）昆山市公益创投项目调整申请表

2. 节点文件

（1）昆山市公益创投月度工作计划和上月完成情况表

（2）昆山市公益创投月度收支表

（3）昆山市公益创投中期报告

（4）昆山市公益创投结题报告

3. 活动资料文件

（1）服务对象申请表

（2）服务对象汇总表

（3）项目团队成员表

（4）服务活动呈报表

（5）服务对象签到表

4. 服务手册

（1）个案支持服务手册

（2）小组活动服务手册

（3）社区活动服务手册

5. 督导工作记录表

6. 财务档案资料：按照《民间非营利组织会计制度》要求提交的各类财务凭证

第二十二条 各类项目档案须编码、编号、及时存档，遇有遗失、损毁情况的，须及时上报，严禁涂改、伪造。

昆山市民政局办公室 2015年3月24日印发