昆山市人民政府办公室文件

昆政办发〔2016〕125号

市政府办公室关于印发昆山市

全面推进社区服务社会化工作方案的通知

昆山开发区、昆山高新区、花桥经济开发区、旅游度假区管委会，各镇人民政府，中心城区各城市管理片区，市各委办局，各直属单位：

经市政府同意，现将《昆山市全面推进社区服务社会化工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

昆山市人民政府办公室

2016年7月6日

昆山市全面推进社区服务社会化工作方案

社区服务社会化，是推进城乡社区治理现代化的基本方向和目标定位。为认真贯彻落实中央和省市关于切实改进社会治理方式，激发社会组织活力，加快推进城乡社区治理现代化的一系列指示精神，根据《苏州市政府关于全面推进社区服务社会化试点方案的通知》（苏府〔2016〕64号），结合昆山实际，制定昆山市全面推进社区服务社会化工作方案。

一、指导思想

以完善社区治理体系和促进社区治理现代化为基本方向，以“优化招投、扩大采购、搭好平台、规范评估、统筹推进” 为基本思路，以满足居民群众多元化、个性化和专业化服务需求为基本出发点，按照 “以民为本、群众急需，整体外包、专业服务，试点先行、全面覆盖，开放择优、公开透明” 的原则，扎实推进城乡社区服务社会化，建构昆山社会服务生态链为核心目的，助力昆山社会服务业可持续发展。

二、工作任务和目标

采取 “区镇打包、社区落地” 的方法，向社会组织购买以培育发展公益事业发展生态环境、社区互助网络和共治平台建设为重点的枢纽支持服务，分批次、有重点、有步骤地扩大政府采购，力争到 “十三五” 末，基本实现城市社区全覆盖，农村社区覆盖率不低于30%。通过社区服务社会化的全面推进，挖掘社区资源、培育社区意识、活络社区关系、重建社区资本、推动社区善治，全面推进社区居民与社群、社会组织、社区、社会的融合，链接社会资源，提升社区整体发展。

三、实施辖区和实施周期

1. 实施辖区。昆山开发区、昆山高新区、花桥经济开发区，张浦镇、周市镇、陆家镇、巴城镇、千灯镇、淀山湖镇、周庄镇、锦溪镇，柏庐城市管理片区、亭林城市管理片区、青阳城市管理片区、震川城市管理片区。

2. 实施时间：2016年7月—2018年8月

四、采购当事人、采购方式和采购内容

1. 采购当事人。昆山市民政局为采购人，民办非企业单位为供应方。

2. 采购方式。根据《市政府办公室关于印发昆山市政府向社会购买服务实施细则（试行）的通知》（昆政办发〔2016〕36号）有关规定，委托代理机构，按照《政府采购法》规定的方式购买，接受联合投标。合同期限2年，第一年度评估合格后顺延至第二年。

3. 采购内容。以区镇、片区为单位，采购推动辖区公益事业发展的枢纽支持性服务；以该辖区内社区为单位，采购社区综合治理类服务。首批采购的服务内容（详情见附件2）如下：

（1）辖区社会组织培育；

（2）辖区公益坊运作或者公益资源集成化建设；

（3）辖区社区工作者实务能力培训；

（4）辖区2类弱势群体的专业社会工作服务；

（5）辖区4—6个社区综合治理服务。

今后根据实际需要，对采购内容进行相应调整。

五、经费安排和给付方式

1. 经费安排：由市福利彩票公益金支出，实施初期每年每个辖区80万元。此外，每年安排40万元用于所有项目的评估、督导和审计。今后根据采购内容的调整，进行相应调整。

2. 给付方式：采购合同一年一签，当年安排中期评估和年度评估，根据评估结果按合同规定的比例给付资金，评估不合格的，终止合同。第一年年度评估合格的自动顺延至第二年，并续签合同。

六、工作要求

（一）加强部门协作。各区镇、片区要切实加强统筹协调，逐步厘清社区 “党务、政务、居务、服务” 的分工职责，实现 “党务统领核心，政务适度集中，居务回归自治，服务专业运营” 。民政、财政、审计以及各区镇、片区主管部门要各司其职、密切协作、严格监管，适时提出改进建议，提升服务水平和质量。新闻单位要跟进项目进展，广泛宣传改进社区治理方式、全面推进社区服务社会化的重大意义，做好政策解读，加强舆论引导，充分调动社会力量参与社区治理的积极性。

（二）加强项目督导。项目实施过程中，承接机构须每两个月编制项目运营报告提交民政局和各辖区主管部门。市民政局要委托第三方评估机构做好项目评估工作，评估结果作为拨付资金的重要依据。各区镇、片区要全程督导合同方案的执行和落实，为承接机构的专业团队安排落地场所，社区要指定专人对接和协助承接机构， “三社” 要有效联动共同推进项目实施，各区镇、片区跟进和推进情况纳入年度绩效考核。

（三）加大保障投入。各区镇、片区和社区应依托现有公共服务设施，采取租赁、置换、整合等有效方式，逐步改造和配套完善社区服务设施，提升服务功能和品质，营造民本、温馨、舒适的社区服务环境。各区镇、片区和社区服务场地应无偿提供承接机构共享使用，并配备个案工作室和必要的办公设施设备。市财政局根据社区服务社会化推进阶段，认真做好经费预算、资金安排、监督管理工作，保证资金足额、按时拨付。

附件：1. 首批社区服务社会化实施步骤和时间安排

2. 承接机构资质条件及有关要求

3. 项目内容指导目录

附件1

社区服务社会化实施步骤和时间安排

1. 编制需求书（2016年7月）。市民政局牵头，召集辖区分管领导、核心业务骨干以及该领域专家讨论、确认购买内容，由市民政局收集整理，编制服务项目需求书。

2. 编制招标文件（2016年8月）。市民政局委托代理机构编制招标文件，按照招投标工作程序，组织开展招投标工作。

3. 签订购买合同（2016年8月31日之前）。市民政局与中标组织签订采购合同。

4. 项目实施周期（2016年9月—2018年8月）。

5. 2016年项目中期评估（2017年3月）。委托专业机构开展中期评估，通过评估后，按照合同约定的比例，拨付第一年的第二笔资金。

6. 项目年度评估（2017年8月）。委托专业机构开展年度评估，通过评估后，按照合同约定的比例，拨付第一年的第三笔资金，并续签下一年合同，同时拨付第二年的首笔资金。

7. 2017年项目中期评估（2018年3月）。委托专业机构开展中期评估，通过评估后拨付第二年的第二笔资金。

8. 项目终期评估（2018年8月）。委托专业机构开展终期评估，通过评估后拨付尾款。

附件2

承接机构资质条件及有关要求

承接机构在资质和项目团队方面必须同时具备以下条件：

1. 在民政部门登记注册的民办非企业单位；

2. 项目须配备至少5名全职员工（与机构签订一年以上劳动合同并按规定缴纳社保），其中项目负责人须有3年以上项目管理经验，其他项目人员均有1年以上社会工作经验或至少2名专业社工（社工专业毕业或持 “全国社会工作者职业水平证书” ）；

3. 机构须为项目团队配备1—2名专业督导（专职或外聘均可），督导必须同时具备以下条件：

（1）社会工作或社会学专业本科以上学历；或取得国家社会工作师职业资格，并在 “江苏省社会工作信息系统” 登记；或高校社会工作专业教师。以上三类人员满足一种情况即可。

（2）具有3年以上社会工作领域实务工作经验；高校社会工作专业教师须主持过不少于3个社会工作服务项目，项目持续时间合计不少于36个月。境外社工需提供经当地行业主管机构出具的注册证明及有效的从业经历证明。

（3）能够按社会工作督导服务规范提供督导服务。

附件3

项目内容指导目录

基于辖区公益事业领域全方位的调查研究，承办机构须在两年合同期内开展以下服务：

一、辖区公益服务类社会组织培育

基于辖区问题和需求，有重点地培育或者帮助引进优秀公益服务组织落地辖区开展服务，为公益服务类组织提供战略规划、能力建设、资源链接、社区推介、宣传拓展等服务，形成适合本辖区实际的规范化培育流程和机制。

二、辖区公益坊运作或者公益资源集成化建设

对已建公益坊的辖区，承接机构须承担公益坊运营管理和专业技术服务，专业技术服务包括社区项目研发、机构培育、供需对接、资源集散、跨界合作、公益推广、志愿队伍建设等方面。

对未建公益坊的辖区，承接机构须在辖区提供的空间内发挥公益坊功能，提供社区项目研发、机构培育、供需对接、资源集散、跨界合作、公益推广、志愿队伍建设等方面的服务。

形成本辖区适合由第三方社会服务机构主导的公益事业发展规划，建立相应公益资源库。

三、辖区社区工作者实务能力培训

针对辖区社区工作者的实际问题和需要，开展各类形式的系统性实务培训，研发一套适应于本辖区社区工作者的能力建设课程。

四、辖区2类弱势群体的专业社会工作服务

综合运用个案、小组、社区工作方法，协助辖区困境家庭缓解问题，构建社会支持网络。困境家庭包括：低收入家庭、社会救助对象、高龄空巢老人、困境未成年人、失独家庭、家暴家庭、单亲家庭、残疾人、吸毒和服刑人员家庭等。

项目服务群体不少于2类，形成两类人群规范化的社会工作服务模式、流程和标准。

五、辖区4个社区综合治理

辖区内选择的4个社区须没有公益创投项目和社区公益服务招投标项目落地的社区。基于对辖区内4个社区的调查与分析，主要提供以下服务：

1. 绘制社区资源地图，项目初期形成社区服务项目需求建议书，项目结项时形成社区服务规划建议书以及服务社区需求谱系图。

2. 搭建居民群众线上线下交流平台。

3. 开展大中小型主题活动，增进社区融合，改善邻里关系。

4. 培育多层次多类别社区社会组织，培养互相关怀、彼此互济的美德，提升社区自我管理、自我教育水平。

5. 帮助社区居民领袖策划品牌项目，开展社区志愿服务项目，为社区弱势群体和特殊群体开展关爱服务；帮助社区引进外部资源为居民提供低偿便民服务。

6. 整体优化项目标准流程，编制本社区综合治理项目操作手册，同时编入《昆山社区多元治理案例集》。

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市委各部门， 市法院，市检察院，市各民主党派，各群众团体。

昆山市人民政府办公室 2016年7月6日印发