昆山市人民政府办公室文件

昆政办发〔2017〕25号

市政府办公室关于印发昆山市2017年社会

组织健康发展工作要点的通知

昆山开发区、昆山高新区、花桥经济开发区、旅游度假区管委会，各镇人民政府，各城市管理办事处，市各委办局，各直属单位：

经市政府同意，现将《昆山市2017年社会组织健康发展工作要点》印发给你们，请认真贯彻执行。

昆山市人民政府办公室

2017年2月10日

昆山市2017年社会组织健康发展工作要点

2017年，全市社会组织健康发展工作总体要求是：按照市委十三届二次全体（扩大）会议的精神，紧紧围绕我市转型升级创新发展的总体要求，聚力社会求共融，聚焦社区促和谐，加快形成政社分开、权责明确、依法自治的现代社会组织体制，重点实施党建领航指引工程、政府扬帆助力工程、社会协同创新工程、行业自律诚信工程，以更趋健全的政策优化公益环境、以更为高远的视野共促公益事业、以更加严谨的机制规范公益行业，为更高水平全面建成小康社会发挥社会组织应有的功能和作用。

一、坚持党的领导，实施党建领航指引工程

1. 强化政治意识。认真贯彻执行中共中央办公厅印发的《关于加强社会组织党的建设工作的意见（试行）》。社会组织登记管理机关、业务主管单位、综合职能部门要在培育发展社会组织方面，自觉维护党的领导。登记管理机关要严格依法行政，综合职能部门要在职责范围内对社会组织发展予以支持和监管。业务主管单位要结合部门法定职能和行业发展，将社会组织作为独立主体纳入行业整体发展范畴予以培育、引导和监管。

2. 强化党建意识。坚持党的领导与社会组织依法自治有机统一、突出政治功能与强化服务功能相统一，加强和改进新形势下社会组织党建工作。凡是有3名以上正式党员、条件成熟的社会组织单独组建党组织；暂不具备单独组建条件的，通过行业、区域统筹等多种方式建立联合党组织；对没有党员的社会组织，要通过选派党建工作指导员、建立群团组织等途径，实现党的工作覆盖。健全完善全市社会组织党建工作管理体制，建立市委组织部牵头抓总，市委 “两新” 工委成员单位、登记管理机关、业务主管单位或行业指导单位各司其职、齐抓共管的工作格局。

3. 强化先锋意识。充分发挥昆山市公益创新中心联合党支部在保证政治方向、团结凝聚群众、推动事业发展、建设先进文化、服务人才成长、加强自身建设等方面的作用。要结合三级培育基地建设，培育扶持一批党建示范点；要结合社区党建民生资金，发挥社会组织在辅助基层党建中的积极作用；依托昆山市公益创新中心联合党支部，组建党建巡导团，对社会组织和培育基地的基层党建工作提供指导服务；依托社会组织培育基地，努力建设一个集党员活动、志愿服务、成果展示于一体的社会组织党建活动阵地。

二、坚持政府指导，实施政府扬帆助力工程

4. 发展社区组织。根据《城乡社区服务体系建设规划（2016—2020年）》规定的 “城市社区平均拥有不少于10个社区社会组织，农村社区平均拥有不少于5个社区社会组织” 的发展目标，通过区镇微创投活动和社区五彩益家的运营支持，大力培育发展社区公益慈善类组织、社区事务类组织、社区服务类组织、文化体育类组织和议事协调类组织。以公益服务项目为纽带，建立健全在社区党组织领导下，社区居委会负责，专业社会组织运营，社区社会组织与社会工作者协同联动机制，支持和鼓励社区社会组织开展睦邻互助、居民融入、纠纷调解等社区活动，促进资源共享、优势互补。

5. 规范登记注册。民政部门要严格按照相关法规和文件规定依法行政，对行业协会商会类社会团体，在自然科学和工程技术领域内从事学术研究和交流活动的科技类社会组织，对提供扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、救灾、助医、助学的公益慈善类社会组织，以及城乡社区服务类社会组织等四类社会组织开展直接登记。稳步推进行业协会商会与业务主管单位的脱钩工作。对直接登记之外的其他社会组织，业务主管单位要健全工作程序，完善审查标准，支持符合条件的社会组织依法成立。

6. 严格监督管理。民政部门要通过检查、评估等手段依法监督社会组织负责人、资金、活动、信息公开、章程履行等情况，加强与信用、财政、税务等部门的协调联动，将社会组织的实际表现情况与财税优惠政策、政府职能转移和购买服务等挂钩；要加强行政执法，撤销一批 “僵尸” 组织。行业管理部门要将社会组织纳入行业管理，加强业务指导和行业监管，配合民政做好本领域社会组织的前置审查，引导社会组织健康发展。外事、公安、人社、审计等部门对社会组织涉及本领域的事项事务履行监管职责，依法查处违法违规行为并及时向民政部门通报。

7. 落实财税政策。根据财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》，财政部、国家税务总局《关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》，结合昆山实际，制定出台操作办法、认定标准，将支持社会组织发展的财税优惠政策落到实处。

8. 推进政府购买。贯彻执行《关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的指导意见》（财综〔2016〕54号），逐步扩大政府向社会组织购买服务的范围和规模，对民生保障、社会治理、行业管理等公共服务项目，同等条件下优先向社会组织购买。按照供给侧结构性改革要求，政府新增公共服务支出通过政府购买服务安排的部分，向社会组织购买的比例原则上不低于30%。对购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化小的公共服务项目，购买主体与提供服务的社会组织签订的政府购买服务合同可最长设定为3年。

9. 加强平台建设。以开展社区服务社会化项目为契机，借助专业组织的力量深入推进区镇公益坊和社区五彩益家的建设进度。建立党委领导、政府主导负责、专业组织运营、社群公众积极参与的运营机制，认真执行《昆山市社会组织培育基地建设资助办法》（昆民〔2016〕90号），落实一次性建设补助和连续五年的运营补贴。

10. 培养专业人才。根据江苏省、苏州市有关推动社会工作人才队伍建设实施意见，制定出台《昆山市社会工作人才队伍建设实施意见》。制定鼓励支持大学毕业生入职社会组织的激励政策，鼓励社会组织聘用专业管理人才支持组织发展。贯彻执行《关于加快推进社区社会工作服务的实施意见》（苏民人〔2016〕48号），按照 “城市社区社会工作专业岗位设置比例不低于岗位总量的30%，农村社区社会工作专业岗位设置比例不低于岗位总量的20%” 的要求，加快培养一支高素质的社区社会工作专业人才队伍，为 “三社联动” 奠定人才基础。

三、坚持公众参与，实施社会协同创新工程

11. 创新开展公益创投活动。开展以 “转型创业 精准创新 协同发展” 为主题的昆山市第六届公益创投活动，承续上届精细化主题精神和数据基础，设置精准精益的服务体系，将公益创投活动延展成社区服务体系建立、创投平台构建、公益组织发展意识生态、公益创业环境打造于一体的综合服务平台。探索创投与创客衔接体系，促进公益组织以创业的精神做好公益事业。

12. 推进社区服务社会化项目。通过建立两级督导、四维监测、多层宣传的机制设立，促进15个社区服务社会化项目达成绩效目标，打造社区服务社会化昆山品牌。两级督导即组织自聘督导与平台督导结合的督导技术体系，四维监测即市镇社行政体系监测、第三方评估监测、组织联盟自评监测以及媒体团公众监测等内外督促管理体系，多层宣传即集数字宣传、故事宣传、研究宣传、成果宣传等纵深一体化宣传。

13. 联动运营三级培育基地。社会化运营三级社会组织培育基地，常态开展三级基地交流沙龙活动，充分发挥市级平台专业指导、凝心聚力功能，区镇级公益坊解决辖区治理问题、抱团发展功能，社区级五彩益家睦邻友好、草根孵化功能。建立健全沟通互动闭环机制，形成公益事业发展的全生态链条。

14. 跨界协作建设公益生态湿地。以协同生态发展为核心，以专项人才培育及培育基地管理技术输出为抓手，以跨界合作伙伴日和嘉年华活动为载体，多方位整合昆山社会组织、外部高校、媒体、企业等资源，推动昆山公益事业整体的发展。

四、坚持依法自治，实施行业自律诚信工程

15. 规范内部治理程序。指导新成立的社会组织参照 “三类社会组织内部治理指引” ，规范社会组织内部治理，健全完善决策机构、执行机构、监督机构、办事机构的运作机制，将组织建设成为权责明确、运转协调、制衡有效的法人主体，独立承担法律责任。

16. 建立健全内部管理制度。指导社会组织加强规范化建设，把各项事务纳入制度化管理轨道，增强自我管理能力。严格财务管理制度，健全人事管理制度、资产管理制度、信息披露制度以及其它业务活动、项目管理、外事、会议、印章、档案等各项内部管理制度。

17. 支持和发展社会组织自律联盟。坚持党的领导和遵守法律法规政策，倡导、鼓励、支持社会组织根据为老、为小、社区治理等业务领域组建不同类别的自律联盟，通过发布公益倡导，制定活动准则、行业规则、评估标准、声誉评价管理等规范组织和行业。

附件：昆山市2017年社会组织健康发展工作任务分解表

| 附件 昆山市2017年社会组织健康发展工作任务分解表 |
| --- |
| 四项工程 | 序号 | 工作任务 | 具体内容 | 责任部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| 党建领航指引工程 | 1 | 强化政治意识 | 严格登记管理，注册源头宣传党的政策和签署加强党建承诺书 | 民政局 | 业务主管单位 | 全年 |
|  | 2 | 强化党建意识 | 指导社会组织建立党组织，加强党建和党员教育 | 市委组织部、市委“两新”工委成员单位、业务主管单位 | 区镇、城市管理办事处 | 全年 |
|  | 3 | 强化先锋意识 | 加强昆山市公益创新中心联合党支部建设工作 | 民政局党委 | “两新”工委 | 全年 |
|  |  |  | 依托社会组织培育基地，培育党建示范点 | 区镇、城市管理办事处 | 组织部、民政局 | 全年 |
| 政府扬帆助力工程 | 4 | 发展社区组织 | 举办区镇级微创投活动 | 区镇、城市管理办事处 | 民政局、业务主管部门 | 全年 |
|  |  |  | 建设和指导运营社区级五彩益家 | 区镇、城市管理办事处 | 民政局 | 全年 |
|  |  |  | 指导开展社区社会组织备案工作 | 区镇、城市管理办事处 | 民政局、业务主管部门 | 全年 |
|  |  |  | 建设“三社联动”机制 | 区镇、城市管理办事处 | 全市各社区居委会 | 全年 |
|  | 5 | 规范登记注册 | 开展四类组织直接登记工作 | 民政局 | 各领域行业主管部门 | 全年 |
|  |  |  | 稳步推进行业协会商会脱钩工作 | 发改委、民政局 | 组织部、机关工委、业务主管部门 | 全年 |
|  |  |  | 规范前置审查程序和标准 | 业务主管部门 | 民政局 | 3月交流 |
|  | 6 | 严格监督管理 | 开展年度检查和等级评估工作 | 民政局 | 业务主管单位 | 2月启动 |
|  |  |  | 开展行政执法工作 | 民政局 | 业务主管单位 | 下半年 |
|  |  |  | 加强涉外活动、政府购买服务资金、社会资产等方面的监管 | 外事、公安、人社、审计 | 民政局、业务主管部门 | 全年 |
|  | 7 | 落实财税政策 | 规范相关发票申领程序和管理规定，开展相关培训 | 国税局 | 民政局 | 4月培训 |
|  |  |  | 明确非营利组织免税资格认定标准，开展相关培训 | 地税局 | 民政局 | 4月培训 |
|  | 8 | 推进政府购买 | 落实新增公共服务支出通过政府购买服务安排的部分，向社会组织购买的比例不低于30%的规定 | 政府各职能部门 | 财政局 | 全年 |
|  |  |  | 规范购买社会组织服务的程序，加强项目管理 | 财政局 |  | 4月培训 |
|  | 9 | 加强平台建设 | 建设和指导运营区镇公益坊和社区五彩益家 | 区镇、城市管理办事处 | 民政局 | 全年 |
|  |  |  | 落实培育基地建设资助办法 | 民政局 | 财政局 |  |
|  | 10 | 培养专业人才 | 制定出台《昆山市社会工作人才队伍建设实施意见》 | 民政局 | 市人才办 | 5月31日前 |
|  |  |  | 制定出台《昆山市社会工作人才实施细则》 | 民政局 | 市人才办 | 5月31日前 |
|  |  |  | 制定出台《昆山市社会工作岗位设置和薪酬保障办法》 | 民政局 | 市人才办、人社局 | 5月31日前 |
| 社会协同创新工程 | 11 | 公益创投活动 | 延展创投平台，放大项目带动功能 | 组织部、宣传部、民政局、财政局、审计局 | 全市各社区居委会 | 2月启动 |
|  | 12 | 社区服务社会化工作 | 构建两级督导、思维监测、多层宣传机制 | 民政局 | 区镇、办事处及60个落地社区 | 全年 |
|  | 13 | 三级培育基地联动 | 构建和运营三级联动机制 | 民政局 | 区镇、办事处 | 全年12次线下 |
|  | 14 | 公益生态建设 | 建设全市公益资源库和供需对接机制 | 民政局 |  | 全年 |
|  |  |  | 以昆山市公益创新中心为平台，加强与高校、企业的项目合作 | 民政局 |  | 全年 |
| 行业自律诚信工程 | 15 | 规范内部治理程序 | 举办新成立组织的业务培训，指导内部治理 | 民政局 |  | 4月培训 |
|  | 16 | 健全内部管理制度 | 制定部分内部管理制度范本 | 民政局 |  | 6月30日前 |
|  | 17 | 支持组建自律联盟 | 倡导并指导核心标杆组织组建各领域的自律联盟 | 业务主管部门 | 民政局 | 上半年 |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市委各部门， 市法院，市检察院，市各民主党派，各群众团体。

昆山市人民政府办公室 2017年2月10日印发